Утверждаю

Директор МОУ СОШ с.Поима

---------------о.И.Родионова

к приказу от «\_\_\_»\_\_\_.2021г. № \_\_

**Дорожная карта**
**по подготовке к введению нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2022 г.**
**в филиале МОУ СОШ с.Поима Белинского района Пензенской области имени П.П.Липачева в с.Пичевка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО** |
| **1.1.** | Создание комиссии по подготовке к введению ФГОС ООО | Август2021 года | Приказ о создании и определении функционала комиссии  по подготовке к введению ФГОС ООО. | Директор школы |
| **1.2.** | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | Август2021 года | Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО. | Директор школы |
| **1.3.** | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | В течение2021 года | Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения. | Зам. директора по УВР |
| **1.4.** | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС ООО. | Май2022 года | Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов. | Администрация школы |
| **1.5.** | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей основной школы. | В течение2021 года | Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС ООО. | Зам.директора по УВР |
| **1.6** | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей  основной школы, участие в вебинарах. | В течение 2021-2022 гг. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО.  | Зам.директора по УВР |
| **1.7.** | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Май-август 2022 года | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Зам.директора по УВР |
| **1.8.** | Создание проекта основной образовательной программы (ООП ООО) | Май-август 2022 года | Разработка ОПП ООО. | Зам. Директора по УВР, комиссия по введению ФГОС ООО, рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| **1.8.1.** | Проектирование целевого и содержательного разделов ООП ООО. | С января по апрель 2022 года | Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования, система оценки достижения планируемых результатов,рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;программа формирования универсальных учебных действий обучающихся;рабочая программа воспитания;программа коррекционной работы. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| **1.8.2.** | Проектирование организационного раздела ООП ООО. | С января по апрель 2022 года | Разработка и утверждение учебного плана; плана внеурочной деятельности;календарного учебного графика;календарного плана воспитательной работы;характеристики условий реализации программы основного общего образования. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| **1.9.** | Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП ООО филиала МОУ СОШ с.Поима в с.Пичевка | Май2022 года | Экспертные заключения. | Зам.директора по УВР, комиссия по введению ФГОС ООО |
| **1.10.** | Утверждение основной образовательной программы ООО. | Июнь2022 года | Приказ директора.  | Директор школы |
| **1.11.** | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. | В течение 2021-2022 гг. | Разрешение вопросов, возникающих в ходеподготовки к введению ФГОС ООО. | Комиссия по введению ФГОС ООО |
| **2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО** |
| **2.1.** | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | постоянно | Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания);социально-бытовых условий для педагогических работников (оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки). | Зам.директора по УВР |
| **2.2.** | Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности;требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. | ежегодно | Приведение в соответствие материально-технической базы Лицея требованиям ФГОС ООО. | Директор школы,зам.директора по УВР |
| **2.3.** | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры. | постоянно | Организация доступа к объектам инфраструктуры школы обучающимся с ОВЗ. | Директор школы,зам.директора поУВР |
| **2.4.** | Обеспечение оснащения библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений и официального сайта школы | постоянно | Доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы основного общего образования. | Директор школы,зам.директора по УВР |
| **2.6.** | Обеспечение комплексом современных информационных образовательных ресурсов. | постоянно | Наличие средств ИКТ: компьютеры, иное оборудование, коммуникационные каналы, системы современных педагогических технологий. | Директор школы,зам.директора по УВР |
| **2.7.** | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования. | постоянно | Укомплектованность кабинетов по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» необходимыми пособиями; кабинетов физики, химии, биологии комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности. | Директор школы,зам.директора по УВР |
| **3. Создание учебно-методического, в том числе информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО** |
| **3.1.** | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | постоянно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП ООО. | Зам.директора по УВР, учитель информатики, учителя-предметники, классные руководители |
| **3.2.** | Обеспечение безопасного доступа к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды. | постоянно | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Зам.директора по УВР, учитель информатики |
| **3.3.** | Обеспечение эффективного использования информационно-образовательной среды;учёт состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей;наличие служб поддержки применения ИКТ. | постоянно | Информационно-методическая поддержка образовательной деятельности;информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения;планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся;современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, органов управления, общественности) и организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. | Зам.директора по УВР , учителя-предметники |
| **4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС ООО** |
| **4.1.** | Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования. | постоянно | Сопровождение процесса адаптации обучающихся к условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития; развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и родителей (законных представителей) обучающихся. | Зам.директора по УВР |
| **4.2.** | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами  участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). | постоянно | Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; поддержка детских объединений, ученического самоуправления. | Классные руководители |
| **5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО** |
| **5.1.** | Подача заявки для прохождения повышения квалификации педагогов. | Сентябрь 2021 года | Подготовка педагогических  и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. | Зам.директора по УВР |
| **5.2.** | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации по вопросам ФГОС ООО. | В течение 2021-2022 гг. | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки. | Зам.директора по УВР |
| **6. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО** |
| **6.1.** | Обеспечение реализации программы основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг с учетом требований ФГОС ООО. | постоянно | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования;возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. | Директор школы, администрация, педагогический коллектив |
| **7. Создание информационно-образовательного обеспечения внедрения ФГОС ООО** |
| **7.1.** | Обеспечение доступа к информационным ресурсам школы посредством сети Интернет. | постоянно | Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, доступ к информации о ходе образовательного процесса, о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся;доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения;использования современных ИКТ в реализации программы основного общего образования. | Зам.директора по УВР |
| **7.2.** | Обеспечение возможности реализации программы основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | При необходимости | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения. | Зам.директора по УВР, классные руководители |
| **7.3.** | Обеспечение условий использования электронной информационно-образовательной среды. | постоянно | Безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов  в соответствии с гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. | Зам.директора по УВР |
| **8. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО** |
| **8.1.** | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Март 2022 года | Определение уровня готовности школы к введению ФГОС  ООО  на основании заполнения карт самооценки. | Комиссия по введению ФГОС ООО |
| **8.2.** | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования  с целью обеспечения организации внеурочной деятельности. | В течение 2022 года | Обеспечение вариативности  внеучебной деятельности обучающихся | Педагог-организатор |
| **8.3.** | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО. | Сентябрь 2021г., 2022 г. | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на новые ФГОС ООО. | Зам.директора по УВР |
| **8.4.** | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Июль 2022 года | Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО | Комиссия по введению ФГОС ООО, рабочая группа |

к приказу от «\_03\_\_»\_\_09\_.2021г. № \_17\_

 **Состав комиссии по подготовке к введению нового ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в филиале МОУ СОШ с.Поима Белинского района имени П.П.Липачева в с.Пичевка**

Родионова О.И. – директор МОУ СОШ с.Поима, руководитель комиссии.

1. Члены комиссии:

Первышкина Е.И.-, заместитель директора по УВР,

Сайкина Н.И.- педагог-организатор

**Состав рабочей группы по подготовке к введению нового ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в филиале МОУ СОШ с.Поима Белинского района имени П.П.Липачева в с.Пичевка**

Перышкина Е.И. заместитель директора по УВР - руководитель группы.

Члены рабочей группы:

Цыгановкина О.И.- ответственная за библиотеку,

Балаева Н.В. –руководитель МО классных руководителей

Ермошкина Н.Н.- учитель начальных классов

Приложение 3

к приказу от «\_03.\_\_»\_09\_\_.2021г. № \_17/1\_

**Функционал комиссии по подготовке к введению нового ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в филиале МОУ СОШ с.Поима Белинского района имени П.П.Липачева в с.Пичевка**

1. Создание проекта основной образовательной программы (ООП ООО).
2. Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП ООО филиала МОУ СОШ с.Поима в с.Пичевка.
3. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.
4. Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.
5. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО.

**Функционал рабочей группы по подготовке к введению нового ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в филиале МОУ СОШ с.Поима Белинского района имени П.П.Липачева в с.Пичевка**

1. Разработка основной образовательной программы (ОПП ООО).
2. Проектирование целевого и содержательного разделов ООП ООО.
3. Проектирование организационного раздела ООП ООО.

Зам директора по УВР Е.И.Перышкина